УТВЕРЖДЕНА

приказом Комитета образования

Администрации города Усть-Илимска

от _______________ № _______

Муниципальная дорожная карта повышения качества образования

на период до 2030 года

Цель: повышение эффективности механизмов управления качеством образования, организация адресной поддержки развития педагогического потенциала муниципальных общеобразовательных учреждений для обеспечения стабильной положительной динамики образовательных результатов.

| № п/п | Мероприятия / предмет взаимодействия | Координация | Участие | Срок реализации | Планируемый результат | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление: планирование; организация; информационно-аналитическое сопровождение Функциональная задача: нормативно-правовое, научно-методическое обеспечение реализации плана |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка муниципальной дорожной кары повышения качества образования в городе Усть-Илимске на период до 2030 года | Комитет образования | Комитет образования, МКУ «ЦРО» | Февраль 2026 г. | Разработана дорожная карта повышения качества образования в городе Усть-Илимске на период до 2030 года | Комитет образования |
| 1.2 | Разработка дорожных карт повышения качества образования на уровне МОУ на период до 2030 года | Комитет образования | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ | Март 2026 г. | Разработаны дорожные карты повышения качества образования в каждом МОУ на период до 2030 года | Комитет образования |
| 1.3 | Участие в деятельности лабораторий: - управления качеством образования (для Комитета образования, МКУ «ЦРО»); - предметно-методического ориентирования (для управленческих команд МОУ, педаго гов); - синтеза управленческих и наставнических инструментов повышения образовательного потенциала школы (для управленческих команд ШНОР и/или ШНСУ) | ГАУ ДПО ИРО | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ | Февраль 2026 г. – декабрь 2030 г. | Организовано участие специалистов Комитет образования, МКУ «ЦРО», педагогических работников МОУ на основе межмуниципального сотрудничества 3 лабораторий: - управления качеством (для Комитета образования, МКУ «ЦРО»); - предметно-методического ориентирования (для управленческих команд МОУ, педагогов); - синтеза управленческих и наставнических инструментов повышения образовательного потенциала школы (для управленческих команд ШНОР и/или ШНСУ). | Комитет образования |
| 1.4 | Исследование образовательного запроса на методическое сопровождение по вопросам повышения качества образования: специалистов Комитета образования и МКУ «ЦРО»; управленческих команд МОУ | ГАУ ДПО ИРО | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ | Октябрь 2026г., далее - ежегодно | Проведено исследование образовательного запроса на методическое сопровождение по вопросам повышения качества образования: специалистов Комитета образования и МКУ «ЦРО»; управленческих команд МОУ | Комитет образования |
| 1.5 | Диагностика предметных затруднений педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений и управленческих компетенций административно-управленческих команд муниципальных общеобразовательных учреждений на цифровом образовательном ресурсе «ЯКласс» | МКУ «ЦРО» | Муниципальные общеобразовательные учреждения | Март 2026 г., далее - ежегодно по необходимости /октябрь 2026г. далее - по необходимости | Информационно-аналитическая справка по результатам диагностики предметных затруднений педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений. Информационно-аналитическая справка по результатам диагностики управленческих компетенций административно-управленческих команд муниципальных общеобразовательных учреждений. | Комитет образования |
| 1.6 | Участие в заседании городского научно-методического совета с результатам диагностики предметных затруднений педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, а также участие в совещании руководителей общеобразовательных учреждений с результатам диагностики управленческих компетенций административно-управленческих команд муниципальных общеобразовательных учреждений | МКУ «ЦРО» | Муниципальные общеобразовательные учреждения | Март 2026 г., далее - ежегодно по необходимости /октябрь 2026г. далее по необходимости | Информационно-аналитическая справка по результатам диагностики предметных затруднений педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений. Информационно-аналитическая справка по результатам диагностики управленческих компетенций административно-управленческих команд муниципальных общеобразовательных учреждений. | Комитет образования |
| 1.7 | Участие в собеседовании с руководителями муниципалитетов, в том числе по результатам внешних оценочных процедур | Комитет образования | Комитет образования | Ежегодно по плану министерство образования Иркутской области | Участие в собеседовании с руководителями муниципалитетов, в том числе по результатам внешних оценочных процедур | Комитет образования |
| 1.8 | Проведение собеседования с руководителями МОУ, в том числе по результатам внешних оценочных процедур | Комитет образования | Комитет образования, МКУ «ЦРО», руководители МОУ | Ежегодно по плану Комитета образования | Проведено собеседовании с руководителями МОУ, в том числе по результатам внешних оценочных процедур | Комитет образования |
| 1.9 | Проведение совещаний, посвященных анализу результатов внешних оценочных процедур на муниципальном уровне | Комитет образования, МКУ «ЦРО» | Комитет образования, МКУ «ЦРО», руководители МОУ | Не менее 2 раз в год после получения результатов (ВПР, ГИА) | - Проведено не менее 4 совещаний с руководителями учреждений, заместителями руководителя курирующих вопросы оценочных процедур в МОУ, посвященных анализу результатов внешних оценочных процедур на муниципальном уровне, с выработкой конкретных мер, принятием управленческих решений. - Оформлены протоколы совещаний с описанием конкретных мер и решений | Комитет образования |
| 1.10 | Проведение совещаний по результатам внешних оценочных процедур на педагогических советах в МОУ, на заседаниях ГМО, ШМО | Комитет образования | МОУ, ГМО, ШМО | Ежегодно (сентябрь – ноябрь, апрель) | Проведено не менее 9 заседаний методических объединений с участием всех учителей, преподающих предмет в 1–11-х классах, посвященных анализу результатов внешних оценочных процедур МОУ (ВПР, ГИА, итогового сочинения), с изучением западающих умений в преемственности по классам (результаты ВПР МОУ, ГИА) по каждому предмету, с выработкой конкретных мер. Оформлены протоколы заседаний с описанием конкретных мер по каждому предмету | Комитет образования |
| 1.11 | Направление в МОУ методических рекомендаций по предметам по результатам анализа ГИА в Иркутской области, подготовленных ГАУ ИО ЦОПМКиМКО | МКУ «ЦРО» | МКУ «ЦРО», руководители МОУ | ежегодно | Методические рекомендации по предметам по результатам анализа ГИА в Иркутской области, подготовленные ГАУ ИО ЦОПМКиМКО, направлены в МОУ для изучения и использования в работе | МКУ «ЦРО» |
| 1.12 | Проведение образовательных событий/стажировочных площадок для учителей с участием МОУ, функционирующих в статусе федеральная инновационная площадка, региональная инновационная площадка, площадка РТПК ГАУ ДПО ИРО (при наличии) | Комитет образования, МКУ «ЦРО» | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ | Ежегодно | Организовано и проведено не менее 1 мероприятия по повышению предметных и методических компетенций учителей на площадках МОУ, функционирующих в статусе федеральная инновационная площадка, региональная инновационная площадка, площадка РТПК ГАУ ДПО ИРО | ГАУ ДПО ИРО , Комитет образования |
| 1.13 | Планирование работы Совета руководителей ГПС, ГМО с учетом приоритетных направлений: – совершенствование методической компетентности учителей-предметников; - совершенствование предметной компетентности учителей-предметников; - совершенствование оценочной компетентности учителей-предметников | МКУ «ЦРО» | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ, руководители ГМО | Ежегодно | Спланирована, внесена в дорожную карту повышения качества образования на муниципальном уровне, проведена работа по направлениям: - совершенствование методической компетентности учителей-предметников; - совершенствование предметной компетентности учителей-предметников; - совершенствование оценочной компетентности учителей-предметников (с учетом результатов внешних оценочных процедур по предметам, разработанных паспортов профессиональных дефицитов педагогов и потребностей в методической помощи) | МКУ «ЦРО» |
| 1.14 | Проведение индивидуальных собеседований с руководителями МОУ по вопросам повышения качества образования и объективности проведения государственной итоговой аттестации и иных оценочных процедур | Комитет образования | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ | Ежегодно, по отдельному плану | Проведено индивидуальное собеседование с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам повышения качества образования | Комитет образования |
| 1.15 | Анализ соответствия учебных планов МОУ выбору экзаменов выпускниками 9,11 классов, а также целесообразности включения учебных предметов в часть, формируемую участниками образовательных отношений | Комитет образования | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ | ежегодно | Проведен анализ соответствия учебных планов МОУ выбору экзаменов выпускниками 9,11 классов. Определены профили для реализации в рамках профильного обучения и включены предметом в часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений (ЧФУ), с учётом запросов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. Обеспечены соответствие: - учебных планов муниципального общеобразовательного учреждения выбору экзаменов выпускниками 9 и 11 классов; - подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. | Комитет образования |
| 1.16 | В рамках деятельности лаборатории синтеза управленческих и наставнических инструментов повышения образовательного потенциала школы (далее – Лаборатория). Сопровождение ШНОР и/или ШНСУ |  |  |  |  |  |
| 1.16.1 | Подготовка/корректировка программ муниципальных образовательных учреждений по выходу из списка учреждений с низкими образовательными результатами или зоны риска снижения образовательных результатов и программ по профилактике школьной неуспешности | Комитет образования | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ | ежегодно, в соответствии со списками, утвержденными МОИО | Подготовлены/актуализированы и размещены на официальном сайте учреждений программы | Комитет образования |
| 1.16.2 | Участие в деятельности лаборатории синтеза управленческих и наставнических инструментов повышения образовательного потенциала школы (для управленческих команд ШНОР и/или ШНСУ) | ГАУ ДПО ИРО | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ | В соответствии с планом деятельности лаборатории | Организовано участие специалистов Комитета образования, МКУ «ЦРО», педагогических работников МОУ на основе межмуниципального сетевого сотрудничества | МКУ «ЦРО» |
| 1.16.3 | Формирование банка методических материалов по повышению качества образования, работе по профилактике учебной неуспешности | МКУ «ЦРО» | МКУ «ЦРО», МОУ, руководители ГПС | Ежегодно | Подготовлены сборники методический материалов по итогам проведенных мероприятий по повышению качества образования | МКУ «ЦРО» |
| 1.16.4 | Организация процесса определения профессиональных дефицитов, рефлексии запросов педагогических работников, управленческих кадров и педагогических и управленческих команд на повышение профессионального мастерства | Комитет образования | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ | Февраль 2026 г. – декабрь 2030 г., далее - ежегодно с обновлением участников | - Не менее двух членов управленческой команды приняли участие в диагностике управленческих компетенций административно-управленческих команд муниципальных общеобразовательных учреждений на цифровом образовательном ресурсе «ЯКласс» - Разработано не менее 100% ИОМ для педагогов и управленческих кадров, показавших по результатам диагностики затруднений, уровень владения компетенциями «ниже базового» - Направлены адресные рекомендации по устранению дефицитов по результатам диагностики с указанием управленческих направлении (Управление образовательной деятельностью МОУ, Администрирование деятельности МОУ, Управление развитием МОУ, Управление взаимодействием МОУ с участниками отношений в сфере образования и социальными партнёрами) - Реализована система мероприятий по улучшению показателей в соответствии с региональной концепцией системы оценки качества подготовки обучающихся в общеобразовательных организациях Иркутской области. - Выстроен профиль эффективности деятельности каждого руководителя общеобразовательной организации, входящей в состав ШНОР и/или ШНСУ, как часть проблемно ориентированного анализа текущего состояния и результатов самодиагностики магистрального направления «Учитель. Школьная команда» | ГАУ ДПО ИРО |
| 1.16.5 | Повышение квалификации участников сетевого взаимодействия в рамках Лаборатории | ГАУ ДПО ИРО | МКУ «ЦРО», МОУ, руководители ГПС | Февраль 2026 г. – декабрь 2030 г., далее - ежегодно с обновлением участников | Педагоги ШНОР и/или ШНСУ прошли программу повышения квалификации (не менее 1 педагога от учреждения) | ГАУ ДПО ИРО |
| 1.16.6 | Проведение комплексного анализа применяемой системы управления образовательной деятельности в ШНОР и/или ШНСУ, школах зоны риска с целью выявления проблем, тенденций и закономерностей, а также оценки эффективности принимаемых управленческих решений и выявления позитивного управленческого опыта | Комитет образования | МКУ «ЦРО», МОУ | Ежегодно, после получения результатов внешних оценочных процедур | Подготовлен аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий. Выявлены образовательные потребности управленческих команд и педагогических работников. | Комитет образования |
| 1.16.7 | Включение показателя качества преподавания учебных предметов естественно-научной направленности (математика, физика, химия, биология, информатика) в оценку деятельности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения. | Комитет образования | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ | 2 квартал 2026г. | Включен показатель качества преподавания предметов естественно-научной направленности в критерии оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Комитет образования |
| 2 | Направление: научно-методическое сопровождение деятельности по формированию условий обеспечения стабильной положительной динамики образовательных результатов Функциональная задача: создание инфраструктуры адресной поддержки развития педагогического потенциала образовательных организаций |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Городские родительские собрания для родителей выпускников 9, 11 классов | Комитет образования | МКУ «ЦРО», МОУ | Сентябрь-апрель | Взаимодействие с родителями выпускников. Контроль за успеваемостью и посещаемостью со стороны родителей, создание психологически комфортных условий (родители-дети, учитель-дети-родители). Проведена информационно-разъяснительная работа. | Комитет образования |
| 2.2 | Обеспечение деятельности психолого-педагогических консилиумов общеобразовательных учреждений | Комитет образования | ТПМПК, МОУ | В течение учебного года | Проведены: - заседания территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК); - консультации родителей, специалистов МОУ. | Комитет образования |
| 2.3 | Разработка и реализация индивидуальных маршрутов (программ сопровождения) по исполнению рекомендаций ТПМПК | Комитет образования | ТПМПК, МОУ | В течение учебного года | Создана комфортная среда для обучающихся с проблемами здоровья . | Комитет образования |
| 2.4 | Работа с не допущенными к ГИА и не прошедшими ГИА | Комитет образования | МОУ, Комитет образования | В течение учебного года | Приняты меры реагирования и выработана образовательная траектория | Комитет образования |
| 2.5 | Участие в треке ИОМ «ГИА: анализ и разбор заданий» реализованном на платформе «ИОМ-ОФИС.38» | Муниципальный координатор ИОМ | Педагогические работники общеобразовательных учреждений | 2026/27 уч. год | На платформе «ИОМ-ОФИС.38» сформированы ИОМы педагогических работников по треку «ГИА: анализ и разбор заданий» | Комитет образования |
| 2.6 | Создание наставнических пар (групп) учителей-предметников и региональных методистов | МКУ «ЦРО» | МОУ | В течение года (по запросу) | По запросу ОО созданы наставнические пары, в которые входят учитель-предметник и (или) региональный методист: - спланированы и посещены уроки (не менее 2 по учебному предмету); - проведены консультации по планированию ИОМ (по запросу) | МКУ «ЦРО» |
| 2.7 | Участие в Региональном методическом форуме 2026 | Комитет образования | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ | Март 2026г. | 100% управленческих команд образовательных учреждений приняли участие в Региональном методическом форуме 2026 | Комитет образования |
| 2.8 | В рамках деятельности лаборатории синтеза управленческих и наставнических инструментов повышения образовательного потенциала школы. Сопровождение ШНОР и/или ШНСУ |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | Проведение дистанционной презентационной площадки управленческих команд муниципальных общеобразовательных учреждений «Аукцион управленческих практик» | Комитет образования | МКУ «ЦРО», МОУ | 2026г. | Проведена дистанционная презентационная площадка управленческих команд муниципальных общеобразовательных учреждений «Аукцион управленческих практик»; Создан банк эффективных практик | Комитет образования |
| 2.8.2 | Проведена выставка эффективных управленческих и педагогических идей | МКУ «ЦРО» | МКУ «ЦРО», МОУ | 2026г. | В рамках выставки проведены: постер-сессии инновационных площадок регионального и федерального уровня; представлены доклады и мастер-классы руководящих и педагогических работников. | МКУ «ЦРО» |
| 2.8.3 | Проведение городских методических семинаров в рамках муниципального проекта «Школа-школе» | МКУ «ЦРО» | МКУ «ЦРО», МОУ | 2026г., далее - ежегодно | Проведены семинары, согласно утвержденному плану работы Комитета образования Администрации города Усть-Илимска | МКУ «ЦРО» |
| 2.8.4 | Реализация антирисковых программ по выходу муниципальных общеобразовательных учреждений из списков школ с низкими образовательными результатами и зоны риска снижения образовательных результатов | МОУ | МКУ «ЦРО», МОУ | Ежегодно | Реализованы мероприятия, утвержденных антирисковых программ | Комитет образования |
| 2.8.5 | Рассмотрение вопросов повышения качества образовательных результатов на совещаниях с руководителями учреждений, заседаниях городского научно-методического совета, заседаниях городских методических объединений | Комитет образования | МКУ «ЦРО», МОУ, ШНОР/ШНСУ | Ежегодно | Внесение соответствующей информации в протоколы проведенных заседаний | Комитет образования |
| 2.8.6 | Диссеминация лучших муниципальных образовательных практик на базе общеобразовательных организаций, показывающих высокие результаты | Комитет образования | МКУ «ЦРО», МОУ | Ежегодно | Подготовлен банк лучших практик | Комитет образования |
| 2.8.7 | Участие в мероприятиях в рамках реализации региональной дорожной карты повышения качества образования и лаборатории синтеза управленческих и наставнических инструментов повышения образовательного потенциала школы | ГАУ ДПО ИРО | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ | Ежегодно | 100 % управленческих команд ШНОР/ШНСУ – участники Лаборатории | ГАУ ДПО ИРО |
| 2.8.8 | Участие в формировании и поддержке профессионального сообщества, занимающегося анализом и развитием практик повышения качества образования и принятия управленческих решений на основе результатов преподавания и управления, координация их деятельности | ГАУ ДПО ИРО | ШНОР и/или ШНСУ, МКУ «ЦРО», муниципальный координатор, ГПС, РМА | Февраль 2026 г. – декабрь 2030 г., далее - ежегодно с обновлением участников | - 100% ШНОР/ШНСУ вошли в сообщество эффективных школьных управленческих команд, практикующих взаимообучение. - Разработаны и реализованы программы наставничества, различных форм адресной поддержки педагогических работников и управленческих кадров ШНОР и/или ШНСУ. - Направлены материалы для сборника управленческих практик. - Организованы различные форматы неформального и информального образования в рамках модели «горизонтального обучения» управленческих команд ШНОР и/или ШНСУ с учетом конкретной ситуации, сложившейся в образовательных учреждениях муниципалитета. - Приняли участие в онлайн-форуме эффективных управленческих практик по работе над повышением образовательного потенциала школы | ГАУ ДПО ИРО |
| 2.8.9 | Участие субъектов образовательного процесса в процессе повышения образовательного потенциала ОО | ГАУ ДПО ИРО | ШНОР и/или ШНСУ, Комитет образования, МКУ «ЦРО», муниципальный координатор, ГПС, РМА | Февраль 2026 г. – декабрь 2030 г., далее - ежегодно с обновлением участников | Приняли участие в стажировках для ОО по созданию в учреждениях различных моделей государственно-общественного управления, в том числе управляющих советов, которые должны взять на себя определенные управленческие функции, влиять на выработку и реализацию стратегии жизнедеятельности ШНОР и/или ШНСУ, стать органом стратегического управления образовательным учреждением. Созданы и отработаны эффективные модели государственно-общественного управления в ШНОР и/или ШНСУ, значимо влияющие на повышение образовательного потенциала ОО и принятие управленческих решений. В ШНОР и/или ШНСУ сформирован резерв (актив) обучающихся и родителей, мотивированных на работу по повышению образовательного потенциала | ГАУ ДПО ИРО |
| 2.8.10 | Обеспечение преемственности деятельности Лаборатории и построения внутришкольной системы профессионального развития педагогов | ГАУ ДПО ИРО | ШНОР и/или ШНСУ, Комитет образования, МКУ «ЦРО», муниципальный координатор | Февраль 2026 г. – декабрь 2030 г., далее - ежегодно с обновлением участников | В ШНОР и/или ШНСУ выстроена внутришкольная система профессионального развития педагогов с учетом конкретной ситуации в образовательных организациях. Разработаны и организованы различные форматы неформального и информального образования в рамках модели «горизонтального обучения» педагогических команд ШНОР и/или ШНСУ как механизм реализации внутришкольной системы профессионального развития педагогов на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов. Обеспечено достижение уровня по ключевому условию «Учитель. Школьная команда» не ниже среднего | ГАУ ДПО ИРО |
| 2.8.11 | Заключение соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между Комитетом образования, ГАУ ДПО ИРО и МОУ с целью осуществления сетевого непрерывного научного-методического сопровождения повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров в соответствии с приоритетными задачами в области повышения качества образования | ГАУ ДПО ИРО | Комитет образования, МКУ «ЦРО», муниципальный координатор, МОУ | Март 2026г. – декабрь 2030г., далее - ежегодно с обновлением участников | Заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Комитетом образования, ГАУ ДПО ИРО и МОУ. Обеспечена включенность Комитета образования, МКУ «ЦРО» в сопровождение ШНОР и/или ШНСУ | ГАУ ДПО ИРО |
| 2.8.12 | Методический интенсив по итогам внешних оценочных процедур для управленческих и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | МКУ «ЦРО», ГМО | МКУ «ЦРО», ГМО, ШМО | Апрель 2026г. | Руководителями ГМО проведен методический интенсив по итогам внешних оценочных процедур для управленческих и педагогических работников с участием представителей Комитета образования и МКУ «ЦРО» | МКУ «ЦРО» |
| 3 | Направление: регулирование; повышение квалификации управленческих команд и педагогов Функциональная задача: разработка, освоение и внедрение нового содержания и технологий дополнительного профессионального образования, в том числе реализация сетевых программ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение профессиональной компетентности управленческих команд МОУ по работе с федеральными документами (ФГОС, ФОП, др.), аналитическими материалами внешних оценочных процедур и использованию их для повышения качества образования | Комитет образования, МКУ «ЦРО» | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ, ГАУ ДПО ИРО | 2026 г., далее - ежегодно | Проведено не менее одного мероприятия для управленческих команд МОУ по работе с федеральными документами (ФГОС, ФОП, др.), аналитическими материалами внешних оценочных процедур и использованию их для повышения качества образования (письмо Министерство просвещения Российской Федерации от 5.06.2025 г. № ОК-1656/03 «О направлении рекомендаций») | Комитет образования |
| 3.2 | Повышение профессиональной компетентности сотрудников Комитета образования, МКУ «ЦРО» (вовлеченных в реализацию муниципальных механизмов управления качеством образования, систему научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров) в части управления качеством образования, работе с федеральными документами (ФГОС, ФОП, др.), аналитическими материалами внешних оценочных процедур | Комитет образования, МКУ «ЦРО» | ГАУ ИО ЦОПМКиМКО, Комитет образования, МКУ «ЦРО», ГАУ ДПО ИРО | В течение года (ежегодно) | - Доля сотрудников Комитета образования, МКУ «ЦРО», которые приняли участие в совещаниях/мероприятиях ГАУ ИО ЦОПМКиМКО по качеству образования и анализу внешних оценочных процедур, – не менее 30 %. - Доля сотрудников Комитета образования, МКУ «ЦРО», которые приняли участие в методических мероприятиях ГАУ ДПО ИРО работе с федеральными документами (ФГОС, ФОП, др.), аналитическими материалами внешних оценочных процедур, – не менее 30 %. - Доля сотрудников Комитета образования, МКУ «ЦРО», которые приняли участие в совещаниях/ мероприятиях по разработке ООП (включая УП), – не менее 30 % | Министерство образования ИО, Комитет образования |
| 3.3 | Повышение квалификации педагогов по предмету в очной форме с последующей презентацией изученной информации коллегам на методических мероприятиях в МОУ | Руководители МОУ | Члены управленческой команды, педагоги-предметники | Ежегодно | - Доля педагогов-предметников, повысивших квалификацию по ДПП ПК предметно-методической направленности, содержащих очные занятия, от общего количества учителей-предметников, чьи предметы заканчиваются ГИА, не менее 10 %. - Доля учителей естественно-математических предметов, повысивших квалификацию по ДПП ПК ведущих вузов, по согласованию. - Доля педагогов-предметников, принявших участие в очных региональных мероприятиях предметно-методической направленности, – не менее 10 %. - Доля педагогов-предметников, принявших участие в очных региональных мероприятиях предметно-методической направленности, – не менее 5 %. - Доля педагогов-предметников, принявших участие в очных межмуниципальных, муниципальных мероприятиях предметно-методической направленности, – не менее 5 %. - Доля педагогов-предметников, принявших участие в очных региональных, межмуниципальных и муниципальных, межшкольных и школьных мероприятиях предметно-методической направленности в качестве выступающих, – не менее 20 %? | Комитет образования |
| 3.4 | Повышение профессиональной компетентности учителей-предметников в части методики работы с обучающимися по ликвидации системных и иных проблем, зафиксированных в результатах ВПР в каждом МОУ по каждому предмету, через организацию методических мероприятий | Комитет образования | Комитет образования, МКУ «ЦРО», ГАУ ДПО ИРО | Не менее одного мероприятия по каждому предмету ежегодно в каждой МОУ | Проведены методические мероприятия для учителей-предметников по методике работы с обучающимися по ликвидации системных и иных проблем, зафиксированных в результатах ВПР в каждой МОУ по каждому предмету, в т. ч. на основе межмуниципального, межшкольного сотрудничества, с привлечением специалистов ГАУ ДПО ИРО, РМА и др. | Комитет образования, ГАУ ДПО ИРО |
| 3.5 | Повышение квалификации учителей русского языка и литературы, иностранного языка, начальных классов по ДПП ПК по методике обучения обучающихся, для которых русский язык не является родным | Комитет образования | Комитет образования, МКУ «ЦРО», ГАУ ДПО ИРО | Ежегодно с нарастающим итогом | Доля учителей русского языка и литературы, иностранного языка, начальных классов, повысивших квалификацию по ДПП ПК по методике обучения обучающихся, для которых русский язык не является родным, от общего числа учителей данных предметов, работающих с обучающимися, для которых русский язык не является родным, – не менее 5 % | Комитет образования |
| 3.6 | Повышение уровня цифровой грамотности учителей-предметников посредством освоения функционала современных цифровых образовательных платформ (УБ ЦОК, Электронный журнал, ИКОП Сферум МАХ), в том числе при организации дистанционного обучения | МОУ | МОУ, Комитет образования, МКУ «ЦРО» | Ежегодно с нарастающим итогом | Доля педагогов-предметников, использующих современные цифровые образовательные платформы (УБ ЦОК, Электронный журнал, ИКОП Сферум МАХ), в том числе при организации дистанционного обучения школьников (в актированные дни и для организации обучения школьников, требующих особого внимания), – 100 % | Комитет образования |
| 3.7 | В рамках деятельности лаборатории синтеза управленческих и наставнических инструментов повышения образовательного потенциала школы. Сопровождение ШНОР и/или ШНСУ |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Фасилитация переноса приобретенных профессиональных компетенций в ежедневную педагогическую (управленческую) практику | ГАУ ДПО ИРО | ШНОР и/или ШНСУ, ГАУ ИО ЦОПМКПИМКО, школы, входящие в состав «Наставнической лиги» | Февраль 2026 г. – декабрь 2030 г. | - Реализованы различные формы переноса полученных (усовершенствованных) компетенций в ежедневную педагогическую (управленческую) практику с учетом конкретной ситуации в образовательных учреждениях. - Используются механизмы поддержки процессов адаптации и внедрения лучших (эффективных) практик в управление и образовательный процесс. - Организовано участие в профессиональных стажировках и взаимостажировках управленческих кадров (в том числе на базе школ «Наставнической лиги»). - Организована адресная помощь управленческим командам в обновлении и реализации управленческой практики, обеспечивающей повышение образовательного потенциала школы | Комитет образования |
| 3.7.2 | Обеспечение персонифицированного выбора педагогическими работниками программ повышения квалификации педагогов образовательных организаций с низкими образовательными результатами | МКУ «ЦРО» | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ | Ежегодно | Сформирован муниципальный заказ на курсы повышения квалификации | Комитет образования |
| 3.7.3 | Мониторинг прохождения ДПП ПК с использованием АИС «Мониторинг ДПП» | МКУ «ЦРО» | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ | 1 раз в полугодие | не менее 50% от всех педагогических работников ШНОР/ШНСУ прошли курсы повышения квалификации за год | МКУ «ЦРО» |
| 4 | Направление: оценочно-результативное планирование Функциональная задача: оценка эффективности принимаемых мер |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка ежегодного аналитического отчета эффективности реализации дорожной карты повышения качества образования в городе Усть-Илимске с выявлением причин и условий достижения/недостижения результатов | Комитет образования | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ | Ежегодно | Составлен аналитический отчет эффективности реализации дорожной карты повышения качества образования в городе Усть-Илимске с выявлением причин и условий достижения/недостижения результатов в муниципалитете | Министерство образования Иркутской области |
| 4.2 | Проведены совещания по итогам реализации дорожных карт и внесены изменения в муниципальную, институциональные дорожные карты повышения качества образования до 2030 г. | Комитет образования | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ | Ежегодно | Проведены совещания и внесены изменения в муниципальную, институциональные дорожные карты повышения качества образования до 2030 г. с учетом выявленных причин и условий достижения/недостижения плановых результатов. Решения о внесении изменений в дорожные карты зафиксированы документально | Министерство образования Иркутской области |
| 4.3 | Информационное сопровождение реализации мероприятий дорожной карты повышения качества образования в городе Усть-Илимске на официальном сайте Комитета образования Администрации города Усть-Илимск (http://uiedu.ru/) | Комитет образования | Комитет образования, МКУ «ЦРО» | Постоянно | Размещены нормативные, инструктивные, информационно-методические материалы | Комитет образования |
| 4.4 | В рамках деятельности лаборатории синтеза управленческих и наставнических инструментов повышения образовательного потенциала школы. Сопровождение ШНОР и/или ШНСУ |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Мониторинг реализации антирисковых программ по выходу муниципального общеобразовательного учреждения из списка учреждений с низкими образовательными результатами или зоны риска снижения образовательных результатов и программ по профилактике школьной неуспешности | МКУ «ЦРО», МОУ | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ | Май, декабрь ежегодно | Подготовлены аналитические материалы по реализации антирисковых программ и программ профилактики школьной неуспешности | МКУ «ЦРО» |
| 4.4.2 | Внедрена модель государственно-общественного управления, в том числе управляющих советов с управленческими функциями по выработке и реализации стратегий жизнедеятельности ШНОР и/или ШНСУ, значимо влияющих на повышение образовательного потенциала образовательных организаций и принятие управленческих решений | ГАУ ДПО ИРО | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ | 2027 – декабрь 2030г. | Участие в федеральном конкурсе «Лучший управляющий совет» | Комитет образования |
| 5. | Направление: научно-методическое сопровождение деятельности по формированию условий обеспечения стабильной положительной динамики образовательных результатов Функциональная задача: создание условий для полного, качественного освоения обучающимися ФООП |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Межшкольный класс «Школа лингвиста» для учащихся 9-х классов, выбравших английский язык для сдачи ОГЭ. | ГПС | МКУ «ЦРО», МОУ, ГПС | Два раза в год | Проведено мероприятие «Межшкольный класс «Школа лингвиста» для учащихся 9-х классов, выбравших английский язык для сдачи ОГЭ | МКУ «ЦРО» |
| 5.2 | Муниципальная выездная школа по экспериментальной химии для учащихся 10-11 классов | ГПС | МКУ «ЦРО», МОУ, ГПС | Два раза в год | Проведена муниципальная выездная школа по экспериментальной химии для учащихся 10-11 классов | МКУ «ЦРО» |
| 5.3 | Муниципальная экспериментальная школа физики «Олимпиадный резерв», 7-11 классы | ГПС | МКУ «ЦРО», МОУ, ГПС | Два раза в год | проведена муниципальная экспериментальная школа физики «Олимпиадный резерв», 7-11 классы | МКУ «ЦРО» |
| 5.4 | Муниципальная Школа олимпиадного резерва по направлению «математика» | ГПС | МКУ «ЦРО», МОУ, ГПС | Три раза в год | Проведена муниципальная Школа олимпиадного резерва по направлению «математика» | МКУ «ЦРО» |
| 5.5 | Проведение для выпускников тренировочных экзаменов по выбранным для сдачи предметам с целью своевременного устранения академических дефицитов | Комитет образования, МКУ «ЦРО» | МОУ | По плану ГАУ ИО ЦОПМКиМКО | Устранение академических дефицитов до начала ГИА и повышение качества сдачи ГИА | Комитет образования |
| 5.6 | Реализация программ внеурочной деятельности, дополнительного образования и/или системы дополнительных занятий, в том числе для обучающихся с низкой мотивацией, рисками учебной неуспешности по предметам | Комитет образования, МКУ «ЦРО» | МОУ | Ежегодно | Реализованы программы и/или мероприятия, увеличено количество школьников, обучающихся по данным программам, посетивших мероприятия (по параллелям) | Комитет образования |
| 5.7 | Учет обучающихся, для которых русский язык не является родным | Комитет образования, МКУ «ЦРО» | Комитет образования, МКУ «ЦРО», МОУ | Ежегодно | Создан реестр МОУ с высокой долей обучающихся, для которых русский язык не является родным | Министерство образования Иркутской области |
| 5.8 | Реализация программ внеурочной деятельности и/или дополнительного образования по русскому языку для обучающихся, для которых русский язык не является родным, в т. ч. на основе межшкольного сотрудничества | Комитет образования, МКУ «ЦРО» | МОУ | Ежегодно | Реализуются программы внеурочной деятельности и/или дополнительного образования по русскому языку для обучающихся, для которых русский язык не является родным, в т. ч. на основе межшкольного сотрудничества | Министерство образования Иркутской области |
| 5.9 | Посещение учебных занятий учителей-предметников с целью контроля проведения учебных занятий на высоком профессиональном уровне. | Руководитель МОУ | Комитет образования, МКУ «ЦРО», члены управленческой команды, ГМО | Ежегодно | В течение учебного года членами управленческой команды посещено не менее 10 % учебных занятий учителей-предметников с целью контроля за проведением учебных занятий на высоком профессиональном уровне (изучение ФРП в полном объеме, применение кодификаторов по предмету, использование разнообразных заданий нового типа, в т. ч. в формате ВПР, ГИА) для достижения планируемых результатов образования (личностных, метапредметных, предметных), обеспечения дифференциации и индивидуализации, организации работы с обучающимися по ликвидации системных и типичных ошибок по предметам (зафиксированных в аналитических материалах по результатам ВПР) с последующим анализом уроков и предоставлением рекомендаций | Комитет образования |
| 5.10 | Обеспечение взаимопосещения учебных занятий педагогами с целью взаимоконтроля проведения учебных занятий на высоком профессиональном уровне, обмена опытом | Руководитель МОУ | Комитет образования, МКУ «ЦРО», члены управленческой команды, ГМО | Ежегодно | В течение учебного года учителями-предметниками посещено не менее 10 % учебных занятий коллег с целью взаимоконтроля проведения учебных занятий на высоком профессиональном уровне (изучение ФРП в полном объеме, применение кодификаторов по предмету, использование разнообразных заданий нового типа, в т. ч. в формате ВПР, ГИА) для достижения планируемых результатов образования (личностных, метапредметных, предметных), обеспечения дифференциации и индивидуализации, обмена опытом с последующим анализом и обсуждением уроков, предоставлением рекомендаций (при необходимости) | Комитет образования |
| 5.11 | Организация контроля за преподаванием предметов, по которым обучающиеся показали удовлетворительные и критические результаты по итогам ВПР текущего и предыдущих трех лет | Руководитель МОУ | Комитет образования, МКУ «ЦРО», члены управленческой команды, ГМО | Ежегодно | Составлен и реализован план контроля за преподаванием предметов, по которым обучающиеся показали удовлетворительные и критические результаты по итогам ВПР текущего и предыдущих трех лет, включая контроль за содержанием КИМов для промежуточного контроля по предметам | Комитет образования |

ГАУ ДПО ИРО – Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области»

ГАУ ИО ЦОПМКПИМКО – Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области «Центр оценки профессионального мастерства, квалификации педагогов и мониторинга качества образования»

ДДП ПК – дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

ИОМ – индивидуальный образовательный маршрут

МКУ «ЦРО» – Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования»

Комитет образования – Комитет образования Администрации города Усть-Илимска

МОУ –  муниципальные общеобразовательные учреждения

ГПС – Городские педагогические сообщества

ГМО – Городские методические объединения

РИП – региональные инновационные площадки

РМА – региональный методический актив

РС НМС – региональная система научно-методического сопровождения

РТПК – региональный тематический проектный комплекс

ШНОР и/или ШНСУ – школы с низкими результатами обучения и/или, функционирующие в неблагоприятных социальных условиях