**Дорожная карта по подготовке общеобразовательных организаций к разработке и внедрению рабочих программ воспитания в 2020-2021 годах (проект)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок**  |
| **1.** | Сопровождение инновационных педагогических площадок РТИК ЦРВ ГАУ ДПО ИРО в контексте реализации стратегических документов в сфере воспитания | Экспертные заключения | ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» | 2020-2021 гг. |
| **2.** | Реализация ДПП ПК "Программа воспитания в основной образовательной программе: проектирование, диагностика, условия реализации"  | Аналитическая справка, обучено 120 педагогов  | ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» | 2020-2021 гг. |
| **3.** | Две форсайт-сессии "Апробация программы воспитания: проблема разработки и перспектива внедрения" | Аналитическая справка, обучено 70 педагогов | ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» | Март-октябрь 2020 г. |
| **4.** | Две коллективные инновационные сессии для классный руководителей в рамках сопровождения проекта сетевого взаимодействия педагогических работников «Мастерская классного руководителя», в том числе по вопросам апробации программы воспитания в образовательных организациях | Аналитическая справка, повышение профессиональных компетенций 30 классных руководителей | ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» | февраль-ноябрь 2020 г. |
| **5.** | Экспертиза эффективности реализации воспитательных программ общеобразовательных организаций Иркутской области | Аналитическая справка, не менее 800 программ | ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» Муниципальные органы управления образованиемОбщеобразовательные организации | Июнь-сентябрь 2020 г. |
| **6.** | Две образовательные стажировки «Разработка и реализация программы воспитания как условие повышения качества воспитания в образовательной организации» | Аналитическая справка, обучено не менее 50 педагогических работника | ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» Опытно-экспериментальные площадки по апробации программы | Февраль-ноябрь 2021 г. |
| **7.** | Разработка критериального инструментария по оценке эффективности реализации программы воспитания | Методические рекомендации по оценке эффективности реализации программ воспитания | ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» Опытно-экспериментальные площадки по апробации программы | Январь-март 2021 г. |
| **8.** | Разработка и размещение консультационной площадки по вопросам разработки программы воспитания на информационном ресурсе «Воспитание38» | Аналитическая справка | ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» Опытно-экспериментальные площадки по апробации программы | Декабрь 2020 г. -февраль 2021 г. |
| **10.** | Разработка и экспертиза рабочих программ воспитания | Разработано не менее 800 программ | Муниципальные органы управления образованиемОбщеобразовательные организации | Не позднее мая 2021 г. |
| **11.** | Экспертиза программ воспитания | Аналитическая справка, не менее 42 экспертных заключений | ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» Опытно-экспериментальные площадки по апробации программыМуниципальные органы управления образованием | Июнь-август 2021 г. |