|  |
| --- |
| Российская ФедерацияИркутская область**город усть-илимск**  |
| **Комитет образования Администрации****города Усть-Илимска** **приказ**  |
| от | 29.12.2023г. | № | 1208 |  |

Об утверждении плана мероприятий

(«дорожной карты») по реализации проекта

«Школа Минпросвещения России» в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2024 году

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», достижения целевых показателей и результатов национального проекта «Образование», формирования единого образовательного пространства, обеспечивающего качественное и доступное общее образование, и вовлечения муниципальных общеобразовательных учреждений в проект «Школа Министерства просвещения России», в целях реализации мероприятий, направленных на повышение качества организационных, методических, технологических условий, управленческого процесса и результатов образовательной деятельности, в соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 14.11.2023г. № 55-1527-мр «Об утверждении перечня образовательных организаций – участников проекта «Школа министерства просвещения России» в 2023 году, приказом Комитета образования Администрации города Усть-Илимска**от 18.07.2023г. № 706** «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2023 году», принимая во внимание результаты прохождения муниципальными общеобразовательными учреждениями автоматизированной самодиагностики в рамках реализации проекта «Школа Министерства просвещения России» в ноябре 2023 года, руководствуясь Положением о Комитете образования Администрации города Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 21.02.2023г. № 64/344, -

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (далее - План, Проект) в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2024 году (Приложение № 1).
2. Утвердить перечень ответственных исполнителей за организационно-методическое сопровождение участия муниципальных общеобразовательных учреждений в Проекте в 2024 году (Приложение №2).
3. И.о. директора МКУ «ЦРО» Круминой И.Ю.:
4. осуществлять организацию и координацию реализации мероприятий Плана;
5. осуществлять информационное и организационно-технологическое сопровождение выполнения комплекса мер по реализации мероприятий Плана: размещение правовых актов, информационных и методических материалов на официальном сайте Комитета образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http//uiedu.ru;
6. обеспечить методическое сопровождение муниципальных общеобразовательных учреждений;
7. организовать адресное сопровождение муниципальных общеобразовательных учреждений на основе анализа результатов самодиагностики.
8. Назначить муниципальным координатором проекта «Школа Минпросвещения России» Воронкову М.И., заместителя председателя Комитета образования по дошкольному, общему и дополнительному образованию.
9. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, вошедшим в региональный перечень образовательных организаций – участников проекта «Школа Минпросвещения России» обеспечить выполнение Плана.

6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Комитета образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http//uiedu.ru.

7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

**Председатель Комитета О.Н. Кузнецова**

Приложение № 1

Утверждено приказом Комитета образования Администрации города Усть-Илимска

от 29.12.2023г. № 1208

**План мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**

**в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2024 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Сроки проведения мероприятия  | Ответственные исполнители  | Результаты исполнения мероприятия  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Организационно-управленческое сопровождение**
 |
| 1. | Обсуждение с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений задач проекта «Школа Минпросвещения России» в 2024 году (в рамках индивидуального собеседования):- объективная самодиагностика, формирование управленческой культуры (взаимопроверка школами самодиагностики друг друга (верификация результатов), установление формального статуса школам по результатам верификации (сертификация), выявление школ- образцов (распределенная сеть ресурсов школ), наставническая лига проекта);- учет специфики (установление особых критериев и показателей для отдельных видов школ);- соотнесение всей системы работы с управленцами с позиции проекта (курсы в единой логике для управленческих команд школ, муниципалитетов, РОИВ; соотнесение вопросов аттестации руководителей с проектом; изучение динамики самодиагностики, принятие решений на основе данных). | 10.01-11.01.2024г. | Комитет образования Администрации города Усть-Илимска, МКУ «ЦРО» | Доведение до сведения управленческих команд нормативных, информационных и иных документов по реализации Проекта |
| 2. | Актуализация реестра ответственных лиц за реализацию Проекта в муниципальных общеобразовательных учреждениях  | январь 2024г. | Комитет образования Администрации города Усть-Илимска  | Реестр ответственных лиц за реализацию Проекта |
| 3. | Продолжение реализации муниципальными общеобразовательными учреждениями дорожной карты по устранению выявленных дефицитов в соответствии с критериями самодиагностики Проекта «Школа Минпросвещения России» | в течение года | Муниципальные общеобразовательные учреждения | Реализация дорожных карт |
| 4. | Прохождение участниками Проекта повторной самодиагностики с целью определения уровня соответствия модели «Школа Минпросвещения России» (при необходимости) | в течение года (по запросу Минпросвещения России) | Муниципальные общеобразовательные учреждения  | Прохождение муниципальными общеобразовательными учреждениями повторной самодиагностики в установленные сроки |
| 5. | Анализ результатов повторной самодиагностики муниципальных общеобразовательных учреждений | после получения результатов | Муниципальные общеобразовательные учреждения, МКУ «ЦРО», Комитет образования Администрации города Усть-Илимска | Подготовка информационно-аналитической справки по результатам прохождения повторной самодиагностики муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 6. | Разработка (внесение изменений) муниципальными общеобразовательными учреждениями программы развития (скачать проект программы с сайта (раздел «Конструктор программ развития»), внести в него свои дополнения/уточнения), загрузить обратно на сайт «Система мониторинга деятельности образовательной организации (http://sas.ficto.ru/)  | в течение года | Муниципальные общеобразовательные учреждения | Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения  |
| 7. | Согласование программы с Комитетом образования Администрации города Усть-Илимска  | в течение года | Комитет образования Администрации города Усть-Илимска, муниципальные общеобразовательные учреждения | Программа развития муниципального общеобразовательного учреждения  |
| 1. **Организационно-методическое сопровождение**
 |
| 1. | Городская переговорная площадка управленческих команд муниципальных общеобразовательных учреждений «Аукцион управленческих практик» | январь 2024г. | Муниципальные общеобразовательные учреждения, МКУ «ЦРО», Комитет образования Администрации города Усть-Илимска | Банк данных с аннотациями практик эффективного управления качеством образования |
| 2. | Методический семинар «Самоопределение и профессиональная ориентация обучающихся в структуре реализации проекта «Школа Минпросвещения России»: опыт работы муниципальных образовательных учреждений» |  март 2024г. | Муниципальные общеобразовательные учреждения, МКУ «ЦРО», Комитет образования Администрации города Усть-Илимска | Банк данных  |
| 3. | Коллегия Комитета образования Администрации города Усть-Илимска «Об эффективности принятых в 2023-2024 учебном году мер по направлениям «Механизмы управления качеством образовательных результатов» и «Механизмы управления качеством образовательной деятельности» | август 2024г. | Муниципальные общеобразовательные учреждения, МКУ «ЦРО», Комитет образования Администрации города Усть-Илимска | Управленческие решения,представление опыта работы муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации мероприятий «дорожных карт», обобщение опыта успешных муниципальных общеобразовательных учреждений, подготовка методических материалов и рекомендаций  |
| 4. | Включение в повестку совещаний с руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений вопросов реализации Проекта  | в течение года | Муниципальные общеобразовательные учреждения, МКУ «ЦРО», Комитет образования Администрации города Усть-Илимска | Доведение до сведения управленческих команд нормативных, информационных и иных документов по реализации Проекта. Проведение совещаний |
| 5. | Организация работы с настольной книгой директора школы в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» | в течение года | Муниципальные общеобразовательные учреждения, МКУ «ЦРО», Комитет образования Администрации города Усть-Илимска | Доведение до сведения управленческих команд нормативных, информационных и иных документов по реализации Проекта |
| 6. | Приведение муниципальными общеобразовательными учреждениями ЛНА в соответствии с Шаблонами локальных нормативных актов, размещенных на сайте <https://edsoo.ru/dokumenti-dlya-razdela-nkdsh/> | в течение года | Муниципальные общеобразовательные учреждения, МКУ «ЦРО», Комитет образования Администрации города Усть-Илимска | Локальные нормативные акты |
| 7. | Проведение методических мероприятий (семинаров, круглых столов и др.) для руководителей и управленческих команд муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам реализации «дорожных карт» | в течение года | Муниципальные общеобразовательные учреждения, МКУ «ЦРО», Комитет образования Администрации города Усть-Илимска | Представление опыта работы муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации мероприятий «дорожных карт», обобщение опыта успешных муниципальных общеобразовательных учреждений, подготовка методических материалов и рекомендаций  |
| 8. | Консультирование управленческих команд муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам реализации Проекта  | в течение года | МКУ «ЦРО», Комитет образования Администрации города Усть-Илимска | Составление плана –графика консультаций, информационных писем  |
| 9. | Организация участия муниципальных общеобразовательных учреждений в региональных мероприятиях по реализации Проекта  | в течение года | Муниципальные общеобразовательные учреждения, МКУ «ЦРО», Комитет образования Администрации города Усть-Илимска | Организация участия муниципальных общеобразовательных учреждений в региональных мероприятиях  |
| 10. | Организация участия муниципальных общеобразовательных учреждений в федеральных мероприятиях по реализации Проекта | в течение года | Муниципальные общеобразовательные учреждения, МКУ «ЦРО», Комитет образования Администрации города Усть-Илимска | Организация участия муниципальных общеобразовательных учреждений в федеральных мероприятиях  |
| 1. **Информационное сопровождение**
 |
| 1. | Ведение раздела Проекта на официальном сайте Комитета образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http//uiedu.ru. | в течение года | МКУ «ЦРО», Комитет образования Администрации города Усть-Илимска | Размещение нормативных, инструктивных, информационно-методических материалов  |
| 2. | Создание банка данных успешных практик муниципальных общеобразовательных учреждений, реализуемых в рамках Проекта  | 4 квартал 2024г.  | МКУ «ЦРО», Комитет образования Администрации города Усть-Илимска | Создание банка успешных практик |
| 1. **Мониторинг реализации**
 |
| 1. | Мониторинг выполнения мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта  | в течение года | МКУ «ЦРО», Комитет образования Администрации города Усть-Илимска | Подготовка отчета, информационно-аналитических материалов по реализации Проекта  |
| 2. | Проведение системного анализа результатов реализации Проекта  | декабрь 2024г. | МКУ «ЦРО», Комитет образования Администрации города Усть-Илимска | Подготовка информационно-аналитической справки |

Приложение № 2

Утверждено приказом Комитета образования Администрации города Усть-Илимска

от 29.12.2023г. № 1208

**Перечень ответственных исполнителей за организационно-методическое сопровождение участия муниципальных общеобразовательных учреждений в проекте «Школа Минпросвещения России» в 2023 году**

1. **Магистральное направление «Знание»**

|  |  |
| --- | --- |
| Комитет образования Администрации города Усть-Илимска, МКУ «ЦРО» | Организация совещаний руководителей, заместителей руководителей по УВР.Организационное сопровождение образовательной деятельности. Координация реализации образовательных программ. |
| Сектор мониторинга и оценки качества образования отдела инновационного развития МКУ «ЦРО» | Функционирование ВСОКО. РЭШ.Функциональная грамотность. |
| Кабинет «Одарённые дети» МАОУ ДО ЦДТ | Организация совещаний координационного совета по совершенствованию муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в городе Усть-Илимске.Организация ВсОШ. |
| Отдел психолого-педагогического и социального сопровождения МКУ «ЦРО» | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения.Поддержка инклюзивного образования.Сопровождение обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. |

1. **Магистральное направление «Здоровье»**

|  |  |
| --- | --- |
| Комитет образования Администрации города Усть-Илимска (отдел дошкольного, общего, дополнительного образования) | Организация питания. Сопровождение вопросов открытости информации.Сопровождение функционирования ШСК. |
| Отдел психолого-педагогического и социального сопровождения МКУ «ЦРО», МАОУ ДО ЦДТ | Формирование культуры безопасности жизнедеятельности, выявление и предупреждение девиантных и антиобщественных проявлений у детей.Сопровождение конкурсного движения в поддержку здорового образа жизни. |
| Комитет образования Администрации города Усть-Илимска (отдел дошкольного, общего, дополнительного образования), МАОУ ДО ЦДТ | Организация спортивных соревнований. ГТО. |

1. **Магистральное направление «Творчество»**

|  |  |
| --- | --- |
| Комитет образования Администрации города Усть-Илимска (отдел дошкольного, общего, дополнительного образования), МАОУ ДО ЦДТ | Организация работы АИС «Навигатор дополнительного образования Иркутской области».Ведение реестра конкурсов, фестивалей, иных творческих мероприятий.Поддержка сетевого взаимодействия.Развитие и поддержка кружкового движения НТИ. |
| Комитет образования Администрации города Усть-Илимска (отдел дошкольного, общего, дополнительного образования) | Поддержка и развитие школьных театров, музеев, хоров, медиацентров.Повышение квалификации руководителей школьных театров, музеев, хоров, медиацентров.Сопровождение конкурсного движения. |

1. **Магистральное направление «Воспитание»**

|  |  |
| --- | --- |
| Комитет образования Администрации города Усть-Илимска (отдел дошкольного, общего, дополнительного образования) | Организационное сопровождение внедрения проекта «Навигаторы детства».Организация совещаний заместителей руководителей по ВР.Организационное сопровождение воспитательной работы, координация реализации программ воспитания.Организация работы лагерей дневного пребывания детей, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок». |
| Комитет образования Администрации города Усть-Илимска (отдел дошкольного, общего, дополнительного образования), МАОУ ДО ЦДТ | Поддержка реализации краеведческих программ.Развитие детского туризма. |
| Комитет образования Администрации города Усть-Илимска (отдел дошкольного, общего, дополнительного образования), МАОУ ДО ЦДТ | **Организация деятельности городского молодежного парламента (палата учащейся молодежи).**Поддержка органов ученического самоуправления, детских и общественных объединений, военно-патриотических клубов.Поддержка РДДМ, проекта «Орлята России».Сопровождение волонтерских отрядов.Реализация мероприятий в поддержку детских инициатив и проектов. |

1. **Магистральное направление «Профориентация»**

|  |  |
| --- | --- |
| Комитет образования Администрации города Усть-Илимска, кабинет профориентации МАОУ ДО ЦДТ | Организация совещаний Координационного совета по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи в городе Усть-Илимске.Оказание содействия муниципальным общеобразовательным учреждениям по внедрению Единой модели профессиональной ориентации (профминимум).Сопровождение реализации проекта «Билет в будущее».Методическое сопровождение деятельности ответственных за организацию работы по профориентации.Сопровождение конкурсного движения. |

1. **Магистральное направление «Учитель. Школьная команда**»

|  |  |
| --- | --- |
| Комитет образования Администрации города Усть-Илимска, отдел инновационного развития МКУ «ЦРО» | Содействие в привлечении кадров в муниципальные общеобразовательные учреждения.Формирование кадрового резерва.**Реализация плана мероприятий по работе с кадровым резервом руководителей муниципальных образовательных учреждений города Усть-Илимска.**Оценка эффективности деятельности руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений.  |
| Сектор организационно-методического сопровождения профессионального роста педагогических работников отдела инновационного развития МКУ «ЦРО» | Организационно-методическое сопровождение деятельности городских педагогических сообществ.Реализация муниципального проекта «Школа школе».Сопровождение конкурсного движения.Методическое сопровождение муниципальных общеобразовательных учреждений. Создание условия для повышения квалификации.Диагностика профессиональных компетенций. |

1. **Магистральное направление «Школьный климат»**

|  |  |
| --- | --- |
| Отдел психолого-педагогического и социального сопровождения МКУ «ЦРО» | Контроль кадрового обеспечения службы психолого-педагогического сопровождения. Методическое сопровождение специалистов службы психолого-педагогического сопровождения.Организация работы ТПМПК. |
| Профилактика конфликтов в образовательных учреждениях инструментами развития коммуникативной компетентности субъектов образовательных отношений.Методическое сопровождение педагогов, административных команд муниципальных общеобразовательных учреждений.Консультирование. |

1. **Магистральное направление «Образовательная среда»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сектор мониторинга и оценки качества образования отдела инновационного развития МКУ «ЦРО», инженеры –программисты МКУ «ЦРО» | Организационное и нормативно-правовое обеспечение работы муниципальных общеобразовательных учреждений. Организационное и методическое сопровождение муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам формирования единой цифровой образовательной среды. Организационное продвижение, информационно-методическое сопровождение внедрения образовательной платформы «Сферум». Курирование внедрения федеральной государственной информационной системы «Моя школа». |
| Сектор организационно-методического сопровождения профессионального роста педагогических работников отдела инновационного развития МКУ «ЦРО» | Сопровождение организации деятельности школьных библиотек и ИБЦ. |
| Комитет образования Администрации города Усть-Илимска, сектор организационно-методического сопровождения профессионального роста педагогических работников отдела инновационного развития МКУ «ЦРО» | Поддержка организации деятельности коллегиальных органов управления. |