**ПЛАН РЕАЛИЗЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ** («дорожная карта»)

 **«**СВК «РОС» - сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда»

2015-2020 г.г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление**  | **Мероприятие** | **Сроки реализации**  | **Показатели** | **Ответственные**  |
| Нормативное обеспечение реализации проекта  | Утверждение тематики образовательных проектов для представления на пленарном заседании «Образование Усть- Илимска: приоритетные проекты развития». | август 2015г. | Приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 17.08.2015г. № 491 «Об организации работы по подготовке августовской конференции работников образования. Утверждение муниципальных проектов». | Управление образования Администрации города Усть –Илимска |
| Разработка нормативно-правовых актов, направленных на реализацию проекта. | ежегодно  | Нормативно-правовые акты | Управление образования Администрации города Усть –Илимска |
| Организационное обеспечение реализации проекта | Создание рабочей группы по разработке и внедрению **«**СВК «РОС». | август 2015г. | Перечень мероприятий, обеспечивающих внедрение проекта в ОУ. | Управление образования Администрации города Усть –Илимска |
| Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров по вопросам реализации «СВК «РОС». | по мере необходимости | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиск их решения с педагогами, родителями (законными представителями). | Управление образования Администрации города Усть –Илимска |
| Мониторинг реализации проекта «СВК «РОС». | 1 раза в год (по итогам учебного года)  | Отчеты. | Управление образования Администрации города Усть-Илимска, муниципальные образовательные учреждения  |
| Опрос родительской общественности (очно, заочно). | 1 раз в 2 года(2017г., 2019г.) | Обновление перечня мероприятий по реализации муниципального проекта по результатам опроса (социальный заказ). | Управление образования Администрации города Усть-Илимска |
| Внедрение проекта | Реализация мероприятий 5 модулей: модуль «Родители онлайн»модуль «Родитель-консультант»модуль «Родители-сотворцы»модуль «Родители-дублеры»модуль «Родители –ученики» | 2015г.-2020г. | Участие семейных команд в мероприятиях | Управление образования Администрации города Усть –Илимска, муниципальные образовательные учреждения  |
| 2015-2016 учебный год |
| Модуль «Родители онлайн» | Разработка и создание электронной галереи «Лучшие практики семейного воспитания» на образовательном портале города Усть-Илимска. | сентябрь –ноябрь 2015г. | Размещение на образовательном портале города Усть-Илимска электронной галереи «Лучшие практики семейного воспитания».Популяризация лучших практик семейного воспитания. | Управление образования Администрации города Усть-Илимска, муниципальные образовательные учреждения |
| Публикация эссе «Как я провел учебный год».  | май-июнь 2016г. | Определение положительных и отрицательных аспектов образования. | Управление образования Администрации города Усть-Илимска, муниципальные образовательные учреждения |
| Организация дистанционных консультаций от учреждений, которые занимаются вопросами взаимодействия с семьей. | в течение года | Создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания. | Управление образования Администрации города Усть –Илимска  |
| Модуль «Родитель-консультант» | Организация и проведение мероприятий, направленных на социализацию детей и подростков через организацию их досуга по микрорайону проживания во второй половине дня, а также введение практики «дворового педагога» | в течение года | Организация досуга детей, расширение инфраструктуры семейного отдыха и спорта, включая организованный отдых в каникулярное время. | Муниципальные образовательные учреждения |
| Помощь семье в организации комфортного и безопасного для ребенка быта, а также социализация детей «группы риска», помощь им в учебе и организации досуга.  | в течение года | Предоставление детям из проблемных семей услуги «домашний помощник» и «индивидуальный наставник». | Муниципальные образовательные учреждения |
| Организация экскурсий на рабочие места родителями (законными представителями). | в течение года | Осознанный выбор учащимися профиля обучения.Возрождение значимости больших многопоколенных семей, профессиональных династий. | Муниципальные образовательные учреждения |
| Организация и проведение профориентационного конкурса для родителей (законных представителей) учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений «От профессии к призванию». | сентябрь-декабрь 2015г. | Формирование психологической готовности учащихся к профессиональному самоопределению. | Муниципальные образовательные учреждения |
| Модуль «Родители-сотворцы» | Участие семейных команд в аудиоконкурсе «Семейные чтения: возрождая традиции». | декабрь 2015г. | Использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и формирования личности. Приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы. | Муниципальные образовательные учреждения |
| Участие семейных команд в сетевой образовательной игре «В фокусе». | январь-февраль 2016г. | Активизация творческой деятельности обучающихся и их родителей, укрепление взаимосвязи между семьей и школой, формирование информационно-коммуникационных компетенций у обучающихся и их родителей, а также сохранение и популяризация исторического и культурного наследия России. | Муниципальные образовательные учреждения |
| Участие семейных команд в конкурсе мотиваторов «Будь здоров». | февраль 2016г. | Формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания. | Муниципальные образовательные учреждения |
| Модуль «Родители-дублеры» | Проведение единого Дня родительского самоуправления, где родители, заменяя учителей, приобретут опыт самостоятельного проведения, анализа и самоанализа уроков и внеурочных занятий.  | март-апрель 2016г. | Консолидация усилий семьи и ОУ, направленных на обучение и воспитание подрастающего поколения, а также формирование ответственного отношения родителей (законных представителей) к воспитанию и обучению детей.  | Муниципальные образовательные учреждения |
| Модуль «Родители-ученики» | Организация для родителей четвертых классов проверочных работ по трем предметам: русский язык, математика и окружающий мир. | по мере необходимости | Погружение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.Оказание родителями (законными представителями) помощи детям для снятия психологического барьера перед Всероссийской проверочной работой.  | Муниципальные образовательные учреждения  |
| Информационное обеспечение внедрения и реализации проекта  | Создание на образовательном портале Управления образования специального подраздела для информирование общественности о внедрении и реализации муниципального проекта «СВК «РОС». | 2015г. | Размещение информации на образовательном портале города Усть-Илимска.  | Управление образования Администрации города Усть-Илимска |
| Афиширование промежуточных результатов реализации муниципального проекта на августовской конференции, образовательном форуме, общегородском родительском собрании и т.п.  | по мере необходимости | Информированность всех участников образовательного процесса о ходе внедрения и реализации проекта «СВК «РОС». | Управление образования Администрации города Усть –Илимска  |