Приложение № 4

Утверждено приказом Управления образования Администрации города Усть- Илимска от 31.08.2022г. № 619

Комплексный план работы по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи на территории муниципального образования город Усть-Илимск в 2022-2023гг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственный(-ые)  исполнитель(-и) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение | | | |
| 1 | Подготовка проекта постановления «О муниципальной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в городе Усть-Илимске в 2023 году» | до 03.04.2023г. | Лихоносова М.В.  Зарипова И.Р. |
| 2 | Подготовка проекта постановления «О межведомственной городской комиссии по приемке в эксплуатацию лагерей, функционирующих в городе Усть-Илимске в 2023 году» | до 03.04.2023г. | Лихоносова М.В.  Зарипова И.Р. |
| 3 | Подготовка проекта постановления «Об организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в городе Усть-Илимске в 2023 году» | до 03.04.2023г. | Лихоносова М.В.  Зарипова И.Р. |
| 4 | Подготовка проекта постановления «Об установлении стоимости путевок в городских оздоровительных лагерях дневного пребывания для детей 7-15 лет, функционирующих в 2023 году на базе муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей города Усть-Илимска» | до 25.05.2023г. | Петлюк Е.А. |
| 5 | Подготовка проекта постановления «Об установлении на 2023 год стоимости путевки на один сезон для отдыха и оздоровления детей в муниципальном автономном учреждении «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» | до 25.05.2023г. | Петлюк Е.А. |
| 6 | Подготовка и утверждение приказа Управления образования Администрации города Усть-Илимска «Об утверждении графика приемки лагерей, функционирующих в городе Усть-Илимске» | апрель-май 2023г. | Управление образования Администрации города Усть-Илимска, городская комиссия по приемке в эксплуатацию лагерей, функционирующих в городе Усть-Илимске |
| 7 | Подготовка и утверждение приказа Управления образования Администрации города Усть-Илимска «Об утверждении Положения об общественном контроле за реализацией мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Усть-Илимск» | март-апрель 2023г. | Управление образования Администрации города Усть-Илимска, общественные наблюдатели |
| 2. Контрактные обязательства с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области | | | |
| 8 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе на весенних и осенних каникулах в МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» | 03.07.2022г. – 30.01.2023г. | ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района», Управление образования Администрации города Усть-Илимска, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» |
| 9 | Заключение контрактов с Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на приобретение путевок за счет средств областного бюджета в организации, обеспечивающих отдых и оздоровление детей | январь-май 2023г. | Управление образования Администрации города Усть-Илимска,  МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» |
| 10 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на получение субсидий из областного бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей | январь-август 2023г. | Администрация города Усть-Илимска,  Управление образования Администрации города  Усть-Илимска,  МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» |
| 11 | Расчет потребности субсидий, предоставляемых местному бюджету, в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей. Получение субсидии местным бюджетом из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей | 01.08.2022г. - 31.12.2022г. | Администрация города Усть-Илимска,  Управление образования Администрации города  Усть-Илимска, лагеря с дневным пребыванием детей |
| 12 | Освоение выделенных средств в полном объеме | 01.09.2022г.- 31.12.2023г. | Администрация города Усть-Илимска,  Управление образования Администрации города  Усть-Илимска,  МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» |
| 3. Методическое, организационное и финансовое обеспечение | | | |
| 13 | Прием заявлений на отдых и оздоровление от законных представителей детей и выдача путевок, приобретенных Министерством социального развития опеки и попечительства Иркутской области | 09.01.2023г.-  01.12.2023г. | ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» |
| 14 | Подготовка пакета документов в минсоцразвитие Иркутской области для включения учреждений отдыха и оздоровления детей муниципального образования город Усть-Илимск в областной реестр | 01.01.2023г. - 01.04.2023г. | Управление образования Администрация города  Усть-Илимска, начальники лагерей, функционирующих на территории муниципального образования город  Усть-Илимск |
| 15 | Информирование родителей (законных представителей) об условиях организации всех видов летнего оздоровительного отдыха детей на общешкольных, классных родительских собраниях, а также на официальных сайтах учреждений | 09.01.2023г. - 01.05.2023г. | Управление образования Администрации города  Усть-Илимска, ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» |
| 16 | Сбор информации по системе учета потребностей оздоровительных учреждений различных типов по обновлению материально-технической базы | 01.01.2023г. - 31.12.2023г. | Управление образования Администрации города  Усть-Илимска |
| 17 | Ремонт спортивных залов, школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений (лагеря с дневным пребыванием детей). Освоение выделенных средств в полном объеме | 01.01.2023г. - 31.12.2023г. | Администрация города  Усть-Илимска,  Управление образования Администрации города  Усть-Илимска, Благотворительные фонд  АО «Группа «Илим» |
| 18 | Реализация цикла мероприятий развлекательно-познавательного, историко-краеведческого направлений в каникулярное время | 01.06.2023г. - 31.08.2023г. | Управление культуры Администрации города  Усть-Илимска |
| 19 | Организация и проведение различных мероприятий, в том числе спортивных, для детей в каникулярное время | 01.06.2023г.- 31.08.2023г. | Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города  Усть-Илимска |
| 20 | Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Вожатый» в МАОУ ДО ЦДТ | 01.09.2022г.- 31.05.2023г. | Управление образования Администрации города  Усть-Илимска, МАОУ ДО ЦДТ |
| 21 | Реализация муниципального проекта «Выходи играть во двор» | 01.06.2023г. - 31.08.2023г. | Администрация города Усть-Илимска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города  Усть-Илимска |
| 22 | Формирование реестра малых (малозатратных) форм отдыха, запланированных к проведению в муниципальном образовании город Усть-Илимск в период детской оздоровительной кампании | 01.01.2023г.- 01.05.2023г. | Администрация города Усть-Илимска, Управление образования Администрации города Усть-Илимска, МАОУ ДО ЦДТ,  Управление культуры Администрации города  Усть-Илимска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска |
| 23 | Мониторинг реализации малых (малозатратных) форм отдыха | 01.06.2023г.-  01.09.2023г. | Управление образования Администрации города  Усть-Илимска, МАОУ ДО ЦДТ,  Управление культуры Администрации города  Усть-Илимска, Управление физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска |
| 24 | Привлечение автономных некоммерческих организаций, общественных организаций к организации досуга детей, к реализации малозатратных форм отдыха | 01.06.2023г.- 31.08.2023г. | Администрация города  Усть-Илимска,  автономные некоммерческие организации |
| 25 | Актуализация банка данных подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН, попавших в трудную жизненную ситуацию, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов, детей –сирот и детей, оказавшихся без попечения родителей и т.п. Планирование организации летнего труда и отдыха данной категории несовершеннолетних | 01.02.2023г.- 30.08.2023г. | Управление образования Администрации города  Усть-Илимска, субъекты системы профилактики |
| 26 | Организация и учет занятости детей и подростков, состоящих на различных видах учета, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оказавшихся без попечения родителей | 01.06.2023г.- 01.09.2023г. | Управление образования Администрации города  Усть-Илимска, субъекты системы профилактики |
| 27 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 01.02.2023г.- 30.11.2023г. | Администрация города Усть-Илимска,  Управление образования Администрации города  Усть-Илимска, муниципальные общеобразовательные учреждения, МАОУ ДО ЦДТ, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»,  областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Усть-Илимск |
| 28 | Внутренняя экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ летнего отдыха и оздоровления. Экспертиза разработанных дополнительных общеразвивающих программ на уровне регионального или муниципального экспертных советов с привлечением специалистов системы дополнительного образования, детского отдыха и оздоровления, общественных организаций | 01.01.2023г.-  31.05.2023г. | Администрация города Усть-Илимска, Управление образования Администрации города Усть-Илимска,  МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»,  лагеря с дневным пребыванием детей, общественные организации |
| 29 | Получение МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» лицензии на право осуществления образовательной деятельности:  -предоставление в службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области пакета документов, необходимых для получения лицензии на право осуществления образовательной деятельности;  - создание условий для внеплановой документарной проверки, выездной проверки специалистов службу по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области | 01.01.2023г.-  31.12.2023г. | МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» |
| 30 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ оздоровительных учреждений различных типов | 01.10.2022г.- 31.12.2023г. | Лагеря с дневным пребыванием детей,  МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» |
| 31 | Разработка и проведение выборочных социологических опросов по отдельным аспектам организации качественного отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях различных типах. | 01.01.2023г.- 01.12.2023г. | Администрация города Усть-Илимска, ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района», Управление образования Администрации города Усть-Илимска, начальники лагерей, функционирующих на территории муниципального образования город Усть-Илимск |
| 32 | Участие в областных тематических форумах, конференциях, семинарах, а также в конкурсах, творческих Интернет-проектах и т.п. | С 01.09.2022г. | Администрация города Усть-Илимска, Управление образования Администрации города Усть-Илимска, МКУ ЦРО, лагеря с дневным пребыванием детей, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» |
| 33 | Проведение информационной кампании по организации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул | 01.01.2023г.- 01.12.2023г. | Администрация города Усть-Илимска, Управление образования Администрации города Усть-Илимска, ОГБУСО «КЦСОН г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района», лагеря с дневным пребыванием детей, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» |
| 34 | Участие во Всероссийской акции «Безопасность детства» | 01.11.2022г.-  01.03.2023г.,  01.06.2023г.-  31.08.2023г. | Администрация города Усть-Илимска,  члены городской комиссии по организации отдыха и оздоровления детей каникулярное время в городе  Усть-Илимске, лагеря с дневным пребыванием детей,  МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» |
| 35 | Подготовка к итоговой конференции организаторов детского отдыха и оздоровления Иркутской области (дистанционный формат) | 01.08.2022г.- 25.10.2022г. | Администрация города Усть-Илимска,  Управление образования Администрации города  Усть-Илимска,  члены городской комиссии по организации отдыха и оздоровления детей каникулярное время в городе  Усть-Илимске, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» |
| 36 | Итоговая конференция организаторов детского отдыха и оздоровления Иркутской области (дистанционный формат) | 28.10.2022г. | Администрация города Усть-Илимска,  Управление образования Администрации города  Усть-Илимска,  члены городской комиссии по организации отдыха и оздоровления детей каникулярное время в городе  Усть-Илимске,  МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» |
| 4. Контрольно-профилактическое обеспечение | | | |
| 37 | Выполнение предписаний, выданных Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе, отделом надзорной деятельности по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Иркутской области и т.п. | 01.08.2022г.- 31.12.2023г. | Администрация города Усть-Илимска,  Управление образования Администрации города  Усть-Илимска,  МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»,  лагеря с дневным пребыванием детей |
| 38 | Предоставление в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе заявления и пакета документов на получение экспертного заключения | 01.01.2023г.- 01.04.2023г. | Администрация города Усть-Илимска,  фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе,  Лагеря с дневным пребыванием детей,  МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» |
| 39 | Представление в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе заявления, положительного экспертного заключения на получение санитарно-эпидемиологического заключения | 01.03.2023г.- 01.06.2023г. | Администрация города Усть-Илимска,  Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Усть-Илимске и  Усть-Илимском районе,  Лагеря с дневным пребыванием детей,  МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» |
| 40 | Еженедельный мониторинг подготовки лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» | 01.02.2023г. - 01.06.2023г. | Администрация города  Усть-Илимска,  Управление образования Администрации города  Усть-Илимска, лагеря с дневным пребыванием детей,  МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» |
| 41 | Выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (прохождение медицинских осмотров и санитарно - гигиенической подготовки, подготовка к эксплуатации основных и вспомогательных помещений и площадей лагерей (дератизационные, дезинсекционные мероприятия, акарицидная (противоклещевая) обработка), ознакомление сотрудников, задействованных на летней оздоровительной кампании, с рекомендациями Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе по организации эффективного и безопасного отдыха детей и подростков и т.п.) | 01.01.2023г. - 01.06.2023г. | Администрация города Усть-Илимска,  Управление образования Администрации города  Усть-Илимска, лагеря с дневным пребыванием детей,  МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» |
| 42 | Работа муниципальной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в городе Усть-Илимске | 01.01.2023г. - 31.12.2023г. | Администрация города Усть-Илимска, члены муниципальной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в городе Усть-Илимске |
| 43 | Организация и проведение плановых и внеплановых проверок лагерей с дневным пребыванием детей, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» | июнь-август 2023г. | Администрация города Усть-Илимска, члены городской комиссии по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в городе Усть-Илимске |
| 44 | Общественный контроль за реализацией мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Усть-Илимск | 01.01.2023г.- 31.12.2023г. | Администрация города Усть-Илимска, Управление образования Администрации города Усть-Илимска, общественные наблюдатели |
| 45 | Муниципальное межведомственное профилактическое мероприятие «Подросток» | 01.05.2022г.- 01.11.2022г. | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город  Усть-Илимск |
| 46 | Формирование реестра поставщиков продуктов питания с указанием групп пищевых продуктов и продовольственного сырья в учреждениях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, включая лагеря с дневным пребыванием детей | 01.01.2023г. - 01.03.2023г. | Управление образования Администрация города  Усть-Илимска, ИП, Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе |
| 47 | Организация страхования детей и подростков в период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» | 01.01.2022г. - 31.12.2022г. | Управление образования Администрации города  Усть-Илимска,  МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»,  лагеря с дневным пребыванием детей |
| 48 | Приемка в эксплуатацию лагерей, функционирующих в городе Усть-Илимске | октябрь 2022г.,  май 2023г. | Члены городской комиссии по приемке в эксплуатацию лагерей, функционирующих в городе Усть-Илимске |
| 49 | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров по организации летнего отдыха, по управлению деятельностью детского оздоровительного лагеря и т.п. | 01.09.2022г.- 31.12.2023г. | Управление образования Администрации города  Усть-Илимска, МКУ ЦРО,  МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок», лагеря с дневным пребыванием детей, ИП |
| 50 | Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, мастер- классов и иных видов теоретического и практического обмена опытом по организации отдыха и оздоровления детей (по заявкам учреждений) | 01.09.2022г.- 01.12.2023г. | Управление образования Администрации города  Усть-Илимска, МКУ ЦРО, члены городской комиссии по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в городе Усть-Илимске, начальники лагерей, функционирующих на территории муниципального образования город Усть-Илимск |
| 51 | Ежедневный мониторинг хода летней оздоровительной кампании 2023 года | 01.06.2023г.- 01.09.2023г. | Управление образования Администрации города  Усть-Илимска, начальники лагерей, функционирующих на территории муниципального образования город  Усть-Илимск |
| 52 | Ежемесячный мониторинг организации летнего отдыха и занятости детей и подростков на территории муниципального образования город Усть-Илимск | 01.06.2023г.- 01.09.2023г. | Управление образования Администрации города  Усть-Илимска, начальники лагерей, функционирующих на территории муниципального образования город  Усть-Илимск |
| 53 | Предоставление сведений об организации отдыха детей и их оздоровления (форма № 1-ОЛ) | до 01.09.2023г. | МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок», лагеря с дневным пребыванием детей |
| 54 | Обеспечение достижения оздоровительного эффекта в оздоровительных учреждениях различных типов не ниже 92% | 01.11.2022г. - 01.12.2023г. | ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника», лагеря с дневным пребыванием детей, МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» |